«Утверждаю»

Зав. школой: ____________Л.Е.Громова

Приказ № 50-3 от 08.10.10

Дорожная карта

по  введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в

МОУ Хорошевской нош

| № | Мероприятие |  | Ответственные | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС второго поколения. |  | Зав. школой | сентябрь 2010 |  |
| 2. | Создание Совета и рабочей группы по подготовке введения нового ФГОС начального общего образования. |  | Зав. школой | октябрь 2010 |  |
| 3. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. |  | Совет по введению ФГОС НОО | октябрь 2010 |  |
| 4. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на ШМО учителей начальных классов. |  | Руководитель ШМО | в течение года |  |
| 5. | Внесение изменений в нормативную базу деятельности ОУ. |  | Зав. школой | март-апрель 2011 |  |
| 8. | Разработка и утверждение на основе ФГОС рабочей программы начального общего образования. |  | Рабочая группа | 2010/2011 уч.год |  |
| 9. | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения |  | Зав. школой | май-июнь |  |
| 10. | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения |  | Рабочая группа | май-июнь |  |
| 11. | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. |  | Совет по введению ФГОС НОО | постоянно |  |
| 12. | Организация отчетности по введению ФГОС. |  | Зав. школой | в течение года |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов и администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. |  | Заведующая школой | в течение года |  |
| 2. | Участие в семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. |  | Зав. школой, учитель нач. кл. | в течение года |  |
| - Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение потребностей в дооснащении ОУ по реализации ФГОС |  | Совет по введению ФГОС | в течение года |  |
| 2. | Обеспечение оснащённости МОУ Хорошевской нош в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  | Заведующая школой | 2011 год |  |
| 3. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  | Заведующая школой | 2011 год |  |
| 4. | Обеспечение укомплектованности ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  | Заведующая школой | 2011 год |  |
| 5. | Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | Заведующая школой | постоянно |  |
| 6. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | Учитель начальных классов | в течение года |  |
| 4.Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение диагностики готовности МОУ Хорошевской нош к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Зав. школой |  |  | июнь 2011 |
| 2. | Организация взаимодействия МОУ Хорошевской нош с учреждениями Становского образовательного округа. | Зав. школой |  |  | в течение года |
| 3. | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО | Зав. школой |  |  | постоянно |
| 4. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Зав. школой |  |  | июнь |