«Утверждаю»

Зав. школой:  ________       Л.Е.Громова

Приказ № 50-3 от 08.10.2010г.

План-график

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в

МОУ Хорошевской нош на 2010-2011 годы.

| Направления | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Нормативное обеспечение введения ФГОСНОО II.Организацион-но-методическое обеспечение введения ФГОС НОО | 1. Разработка и утверждение нормативных документов: приказы, положения, инструкции. 2. Разработка основной образовательной программы начального общего образования, включающей учебный план, рабочие программы учебных предметов, кружков и др., материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся. 3. Разработка перспективного плана по МТО начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС. 4. Привести в соответствие с требованиями ФГОС и квалификационными характеристиками должностные инструкции работников школы. 5. Подготовить, оптимальную для реализации, модель внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 6. Внесение изменений вУстав школы в связи с введением ФГОС. 7. Внесение изменений в штатное расписание школы в связи с введением ставок педагогов дополнительного образования. 8. Утверждение нового режима функционирования школы на первой ступени образования в связи с необходимостью организации внеурочной деятельности | В течение года Октябрь - май В течение года В течение года Январь-май В течение года В течение года В течение года | Зав. школой Зав. школой, рабочая группа по введению ФГОС НОО Зав. школой Зав. школой Совет, рабочая группа по введению ФГОС НОО Зав. школой Зав. школой Зав. школой |
|  | 1.Создать Совет и рабочую группу по введению ФГОС НОО 2. Провести школьное родительское собрание по теме «Введение ФГОС» в будущем 1 классе. 3. Информировать общественность через школьный сайт о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | Сентябрь-октябрь Декабрь, апрель, май В течение года | Зав. школой Зав. школой, учитель 1 класса Зав. школой |
| III.Повышение квалификации. Кадровое обеспечение введения ФГОС | 1.Организация изучения нормативных и методических материалов, обеспечивающих реализацию ФГОС. 2.Самообразование в области развития компетенций педагога, необходимых для реализации ФГОС, с использованием сетевых источников информации. 3. Участие в семинарах с целью понимания структуры и содержания ФГОС. 4. Повышение квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС. 4. Подбор педагогических кадров и др. специалистов для проведения внеурочной деятельности. | По мере поступления В течение года В течение года В течение года В течение года | Руководитель ШМО Учителя нач. классов Зав.школой , Учителя нач. классов Зав.школой Зав.школой |
| IV.Материально-техническое обеспечение. | 1.Оснащение учебного кабинета для 1 класса в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке к введению нового ФГОС: - учебно-методическими материалами; - техническими средствами обучения; - учебно-практическим оборудованием; - мебелью; - демонстрационными пособиями; - экранно-звуковыми пособиями; - цифровыми образовательными пособиями; - книгопечатной продукцией; - инвентарем для обеспечения школьных перемен. 2. Обеспечить обучающихся учебниками и учебными пособиями УМК, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. | В течение года Апрель-май | Зав. школой Зав. школой |